**სამოქმედო გეგმა 2021-2023**

**მიზანი 1. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობა გაზრდილია**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე არწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 1.1. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა გაზრდილია** | | | | |
| 1.1.1. ახალგაზრდული საბჭოს კონცეფციის მომზადება.  ახალგაზრდული საბჭოს მიზანი უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის უზრუნველყოფა, კერძოდ:  ა) მონაწილეობა ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარებაში;  ბ) მონაწილეობა საბიუჯეტო პროცესში;  გ) ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების შესწავლა და მათი ადვოკატირება;  ე) ახალგაზრდების ინფორმირება.  ახალგაზრდული საბჭო უნდა იყოს არჩევითი და წარმომადგენლობითი ინსტიტუტი. | - შემუშავებულია ახალგაზრდული საბჭოს კონცეფცია;  - ახალგაზრდები ინფორმირებული არიან ახალგაზრდული საბჭოს შესახებ. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.2. ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება და გაძლიერება.  საბჭოს უფლებამოსილება და საქმინობა აღიარებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის მიერ, ხოლო მისი შემადგენლობა უნდა დაკომპლექტდეს ახალგაზრდების მიერ არჩეული წარმომადგენლებით. | - ახალგაზრდული საბჭო დაკომპლექტებულია და ფუნქციონირებს დამტკიცებული დებულების შესაბამისად;  - ახალგაზრდული საბჭო მისი ფუნქციების განხორციელებისთვის იღებს შესაბამის მხარდაჭერას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.3. ახალგაზრდების მონაწილეობითიბიუჯეტირების დანერგვა.  მონაწილეობითიბიუჯეტირება წარმოადგენს დემოკრატიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, სადაც ახალგაზრდები წყვეტენ, თუ როგორ განაწილდეს მუნიციპალური ბიუჯეტის გარკვეული ნაწილი.  ამ მიზნით, დაფინანსება უნდა იქნას გამოყოფილი მონაწილეობითიბიუჯეტირების პროგრამისთვის, რომელსაც დაგეგმავენ ახალგაზრდები ახალგაზრდული საბჭოს მეშვეობით. | - ხორციელდება ახალგაზრდების მონაწილეობითიბიუჯეტირების პროგრამა და მისთვის გამოყოფილია დაფინანსება 10 000 ლარის ოდენობით;  - ახალგაზრდული საბჭო მონაწილეობს პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი იდეების შერჩევაში. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.4.სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების მხარდაჭერა და წახალისება. | - ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებულია სულ მცირე 1 ღონისძიება. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.5. ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ინფრასტრუქტურული, პროექტების და ღონისძიებების დაგეგმვაში ახალგაზრდებთან შეხვედრების, ფოკუს-ჯგუფების ჩატარების, გამოკითხვის და მოკვლევის სხვა მეთოდების გამოყენებით. | - ისეთი პროექტებისა და ღონისძებების განხორციელებამდე, რომლებიც ახალგაზრდებს ეხებათ, რეგულარულად ხდება წინასწარ მათი საჭიროებებისა და ინტერესების მოკვლევა;  - ჩატარებულია წელიწადში სულ მცირე 6 მოკვლევა ახალგაზრდების საჭიროებებისა და ინტერესების იდენტიფიცირებისთვის და გათვალისწინებულია პროექტებისა და ღონისძიებების დაგეგმვაში. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| **ამოცანა 1.2. მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ ახალგაზრდების ინფორიმირებულობა გაზრდილია** | | | | |
| 1.2.1.საინფორმაციო შეხევდრების ჩატარება ახალგაზრდებთან და ინფორმაციის პროაქტიული გავრცელება მედია საშუალებებით და სოციალურიქსელებით (ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ციფრული მედია, სმს სისტემა, საინფორმაციო დაფების განთავსება სოფლებში და სხვ.). | - იმ ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ინფორმაციას იღებენ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, 17%-დან (ახალგ. კვლევა 2020) გაზრდილია 40%-მდე. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.2.2. საინფორმაციო პორტალის შექმნა, სადაც პროაქტიულად იქნება განთავსებული ინფორმაცია ადგილობრივ, ეროვნულდასაერთაშორისოდონეზეახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი შესაძლებლობების, მათ შორის საგრანტო კონკურსების შესახებ. | - ფუნქციონირებს საინფორმაციო პორტალი;  - ყოველწლიურადსულ მცირე 200 ახალგაზრდასადაახალგაზრდულორგანიზაციას/საინიციატივოჯგუფსმიეწოდაინფორმაციაადგილობრივიდასაერთაშორისომოქმედისაგრანტოკონკურსების შესახებ. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2022 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.2.3.ახალგაზრდებისინფორმირებისადაკონსულტაციისსერვისის დანერგვა | - სულ მცირე 6 ახალგაზრდულ სივრცეში ფუნქციონირებს საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისი ახალგაზრდების საინფორმაციო-საკონსულტაციოსერვისი. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| **ამოცანა 1.3. ფუნქციონირებს ხელმისაწვდომი ახალგაზრდული სივრცეები** | | | | |
| 1.3.1. ხელმისაწვდომი და ახალგაზრდების ინტერესებზე მორგებული ახალგაზრდული სივრცეების ამოქმედება. | - ახალგაზრდული სივრცეები მოქმედებს ბოდბის, წნორის (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბაზაზე), ვაქირის, სიღნაღის, ქვემო მაჩხაანის და ილიაწმინდასადმინისტრაციულ ერთეულებში. | სიღნაღისმუნიციპალიტეტისმერია | 2021-2023 | ადგილობრივიბიუჯეტი, ახალგაზრდობის სააგენტო |
| 1.3.2. ახალგაზრდული სივრცეების მართვა ახალგაზრდების ჩართულობით.  უნდა შეიქმნას სივრცეების მართვის ერთიანი მოდელი, რომელიც გაითვალისწინებს ახალგაზრდების ინტერესებსა და საჭირობებს და მისცემს მათ შესაძლობლას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდული სივრცეების მართვაში, დაგეგმონ და განახორციელონ ღონისძიებები მათი სურვილის მიხედვით. ახალგაზრდებსა და ახალგაზრდული სივრცეების თანამშრომლებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები პროექტების მართვასა და ფონდების ძიებაზე. | - უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების მონაწილეობა ახალგაზრდული სივრცეების მართვაში;  - ახალგაზრდულ სივრცეებს გამოყოფილი აქვთ ბიუჯეტი ღონისძიებების განსახორციელებლად;  - ტრენინგები პროექტების მართვასა და ფონდების ძიებაზე ჩატარებულია 6ახალგაზრდულ სივრცეში. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 1.3.3. მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მოდერნიზება ახალგაზრდულ სივრცეებად, რომლებიც საგანმანათლებლო აქტივობებს განახორციელებენ. | - სულ მცირე 8 ბიბლიოთეკაასრულებს ახალგაზრდული საქმიანობის ფუნქციებს;  - სულ მცირე 8 ბიბლიოთეკაში განახლებულია წიგნადი ფონდი. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |

**მიზანი 2. არსებობს ახალგაზრდების განვითარებისა და მათი პოტენციალის რეალიზებისათვის ხელშემწყობი პირობები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე არწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 2.1. ახალგაზრდული საქმინობა განვითარებულია** | | | | |
| 2.1.1. ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირება.  გადამზადდებიან როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ახალგაზრდობის საკითხებზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები (მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკები), ასევე ახალაგზრდული მუშაკები, რომლებიც ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან მუშაობენ კულტურის ცენტრებში, ბიბლიოთეკებში და ახალგაზრდულ სივრცეებში. | - გადამზადებული და სერტიფიცირებულია სულ მცირე 4 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელი;  - გადამზადებული და სერტიფიცირებულია სულ მცირე 14 ახალგაზრდული მუშაკი. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 2.1.2. სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებში.  ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამების შექმნა: სახელმწიფოზრუნვაშიმყოფი დასახელმწიფოზრუნვიდანგამოსულიბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის და მათთვის ვინც ნაადრევად შეწყვეტა სწავლა ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურებზე. | - ახალგაზრდულ საქმიანობაში ჩართულია სულ მცირე 50 ბავშვი და ახალგაზრდა (სახელმწიფოზრუნვაშიმყოფი დასახელმწიფოზრუნვიდანგამოსულიდა ვინც ნაადრევად შეწყვეტა სწავლა ზოგადი განათლების რომელიმესაფეხურზე). | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.3. ციფრული წიგნიერების სწავლება ახალგაზრდებისთვის.  ციფრულიწიგნიერებაარისკომპეტენციების (ცოდნა, უნარებიდადამოკიდებულებები)ერთობლიობა, რომელიცციფრული  ტექნოლოგიებისეფექტიანადდამიზნობრივადგამოყენებისშესაძლებლობასიძლევა. | - ციფრული წიგნირების კურსები მოქმედებს სულ მცირე 4 ახალგაზრდულ სივრცეში;  - ციფრული წიგნირების კურსები გაიარა სულ მცირე 100 ბავშვმა და ახალგაზრდამ. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| **ამოცანა 2.2. ახალგაზრდებს აქვთ საკუთარი იდეებისა და ინიციატივების განხორციელების შესაძლებლობები** | | | | |
| 2.2.1.ონლაინ-პლატფორმის შექმნა, სადაც ახალგაზრდების ექნებათ შესაძლებლობა, განათავსონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები და მოიპოვონ სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან და სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან. | - ფუქნციონირებს ონლაინ-პლატფორმა;  - მხარდაჭერილია სულ მცირე 15 ახალგაზრდული ინიციატივა | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, ახალგაზრდობის სააგენტო |
| 2.2.2. ახალგაზრდული იდეების კონკურსის ჩატარება.  იდეების მიღევამოხდება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან, ასევე ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფებისგან, ხოლო კონკურსში გამარჯვებულებების გამოვლენაში ჩართული იქნებიან სხვადასხვა დაინტერესებული მხარებიის წარმომადგენლები. გამარჯვებული იდეები მიიიღებენ (თანა)დაფინანსებას ან სხვა ტიპის მხარდაჭერას. | - ყოველწლიურად მხარდაჭერილია სულ მცირე 3 კონკურსში გამარჯვებული ახალგაზრდული იდეა. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

**მიზანი 3. ახალგაზრდებს აქვთ საკუთარ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ზრუნვის მეტი შესაძლებლობები**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე არწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 3.1. ახალგაზრდების ფიზიკური აქტივობის დონე გაზრდილია** | | | | |
| 3.1.1. სოფლებში სპორტული ობიექტებუს მდგომარეობის შესწავლა და საჭიროებისამებრ აღჭურვა | - აღჭურვილია და ფუნქციონირებს სულ მცირე 3 სპორტული ობიექტი | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.1.2. სპორტულ ღონისძიებებში ქალთა მონაწილეობის წახალისება.  ჩატარდება დამატებითი მოკვლევა, რომელი სპორტის სახეობაზე ან ინფრასტრუქტურაზე არის მოთხოვნა ახალგაზრდა ქალების მხრიდან და შეიქმნება შესაბამისი შესაძლებლობები. | - ახალგაზრდა ქალების რაოდენობა, რომლებიც რეგულარულად ვარჯიშობენ, დაკავებული არიან სპორტით ან სხვა ფიზიკური აქტივობებით (თითქმის ყოველდღე ან კვირაში 2-3-ჯერ)19.6% და  20.9%-დან (ახალგ. კვლევა 2020) 30% და 30%-მდე | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.1.3. რეგულარული და მრავალჯერადი სპორტული და ფიზიკური აქტივობის ღონისძიებების ორგანიზება ახალგაზრდების ინტერესების შესაბამისად (სამოყვარულოლიგები, ტურნირები და სხვა), რომელთა დაგეგმვაში და განხორციელებაში ჩართული არიან ახალგაზრდები. | - ახალგაზრდების 40%დადებითად აფასებს (ძალიან კმაყოფილი ან კმაყოფილი) მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული და ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობებით | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| **ამოცანა 3.2. რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების დონე გაზრდილია** | | | | |
| 3.2.1. საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. | ყოველწლიურად ჩატარებულია მინიმუმ 1 ღონისძება მინიმუმ 50 ახალგაზრდის მონაწილეობით. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |
| **ამოცანა 3.3. მხარდაჭერილია ახალგაზრდებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა** | | | | |
| 3.3.1. კერძო სექტორთან თანამშრომლობის განვითარება ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. | - ყოველწლიურად ორგანიზებულია სულ მცირე 1 შეხვედრა კერძო სექტორათან მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის გაცნობის მიზნით;  - შემუშავებულია წინადადებები, რომ მოხდეს ახალგაზრდების სტაჟირება, გაცნობითი ხასიათის ვიზიტები, სეზონური და საზაფხულო დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა კერძო სექტორში. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.3.2. პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული კონსულტაციის სერვისის დანერგვა. | - პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული კონსულტაციის სერვისი ხელმისაწვდომია სულმ მცირე 6 ახალგაზრდულ სივრცეში;  - პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული კონსულტაციის სერვისით ისარგებლა სულ მცირე 100 ახალგაზრდამ. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |
| 3.3.3. პროფესიული მომზადების /გადამზადებისდა სასწავლო კურსების(ინგლისური ენა, საოფისე პროგრამები, პროექტების წერა და სხვ.) ორგანიზება ახალგაზრდებისთვის საინტერესო და მოთხოვნად პროფესიებზე. | - პროფესიული მომზადების / გადამზადების და სასწავლო კურსები გაიარა სულ მცირე 50 ახალგაზრდამ;  - ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობას ძალიან პრობლემურად ან პრობლემურად აფასებენ14.0%და 40.4%-დან (ახალგ. კვლევა 2020) შემცირებულია 10% და 25%-მდე. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |
| 3.3.4. საინფორმაციო პორტალის შექმნა, სადაც პროაქტიულად იქნება განთავსებული ინფორმაცია სამეწარმეო და ბიზნეს საქმიანობის დაწყების და დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ. | - ფუნქციონირებს საინფორმაციო პორტალი. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2022 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |

**4. განხორციელება, კოორდინაცია, მონიტორინგი და შეფასება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე არწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| 4.1. არასამთავრობო სექტორთან დიალოგისთვის ინსტიტუციონალური და მუდმივმოქმედი პლატფორმის შექმნა და მათი ჩართვა სტრატეგიის იმპლემენტაციის, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. | - შექმნილია სამუშაო ჯგუფი;  - ყოვეწლიურად ტარდება სულ მცირე 4 შეხვედრა. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.2. ყოველწლიური მუნიციპალური ახალგაზრდული ფორუმის ჩატარება ახალგაზრდული სექტორის მონაწილეობით, გაწეულ სამუშაოზე ანგარიშგება-შეფასებისა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვისა და განხილვის მიზნით. | - ყოველწლიურად ტარდება 1 ახალგაზრუდლი ფორუმი. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.3. წლიური ანგარიშის მომზადება და საჯაროდ გამოქვეყნება. | - ყოველი წლის დეკემბერში მზადდება და საჯაროდ ქვეყნდება ანგარიში. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2022 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.4. სტრატეგიის საბოლოო შეფასების ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება. | - მომზადებულია და გამოქვეყნებულია სტრატეგიის საბოლოო შეფასების ანგარიში. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.5. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში. | - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების, დაგეგმვისა და შეფასებისთვის, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, ტარდება სხვადასხვა ტიპის კვლევითი სამუშაოები. | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |